## Feuil1
Nom | Section attribuée
Nadège | 1. Identité du/de la patient.e.
Nadège | 2. Motif d’admission
Nadège | 3. Amnanese (histoire de la maladie)
Nadège | 4. Traitement antérieur
Ruth | 5. Antécédents
Ruth | 6. Examen physique (varie d’un spécialiste a un autre)
Ruth | 7. Résumé syndromique
Ella | 8. Hypothèses diagnostic
Ella | 9. Bilan paracliniques
Ella | 10. Diagnostic retenu
Mary | 11. Traitement
Mary | 12. Eléments de surveillance
Mary | 13. Mode de sortie

## Feuil2
Semaine du 10 au 16 Juillet
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
[5 empty] | -Validation du plan de travail | TPE
- Faire les premiers pas de développement de l’application ensemble.
Semaine du 17 au 23 Juillet
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | Travaux de groupe | TPE
Semaine du 24 au 30 Juillet
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | Travaux de groupe | TPE
Semaine du 31 Juillet au 06 Août
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Demande de rendez-vous avec le collectif des médecins | TPE | TPE | TPE | TPE | Travaux de groupe | TPE
TPE
Semaine du 07 au 13 Août
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | Travaux de groupe | TPE
Semaine du 14 au 20 Août
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
TPE | TPE | TPE | TPE | TPE | Travaux de groupe | TPE
Semaine du 21 au 27 Août
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Séance de Synthèses et soumission du premier draft du rapport | Test de l’application | Test de l’application | Test de l’application | Test de l’application | Travaux groupe | Test de l’application
TPE
Semaine du 28 Août au 03 Septembre
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Test de l’application | Test de l’application | Test de l’application | Test de l’application | Test de l’application | Travaux de groupe | Test de l’application
Semaine du 04 au 10 Septembre
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Travaux de groupe | Intégration des corrections
Semaine du 11 au 17 Septembre
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Intégration des corrections | Travaux groupe | Intégration des corrections
Semaine du 18 au 24 Septembre
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Travaux groupe | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport
Semaine du 25 Septembre au 1er Octobre
J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7
Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Dernières corrections par rapport à l’application et au rapport | Soumission du définitif des traveaux du groupe